## Sheet1
|  | 프로젝트명 | UpStock
|  | 고객 | -
작성자 | 장성준 | 문서버전 | v0.2.0
최초 작성일 | 2025-02-01 | 최종수정일 | 2025-09-20
플랫폼 | IOS, Android | 작업 기간 | 2025.02.01 ~ 2025.03.03 |  |  | 미진행
구분 | 활동 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 1월 |  |  |  |  | 2월
[5 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1
분석 | 문제상황 분석 | 문제상황 분석 | 2025-02-01 | 2025-02-02
설계 | 기획 | 메인 레이아웃 설계 | 2025-02-02 | 2025-02-03
|  | 서브 레이아웃 설계 | 2025-02-03 | 2025-02-04
구현 | 서버 | 데이터베이스 구축 | 2025-02-04 | 2025-02-05
| 개발 | 프로필 페이지 | 2025-02-05 | 2025-02-06
|  | 공지사항 페이지 | 2025-02-06 | 2025-02-07
|  | 계정 설정 페이지 | 2025-02-07 | 2025-02-08
|  | 콘텐츠 페이지 | 2025-02-08 | 2025-02-09
|  | 업로드 페이지 | 2025-02-09 | 2025-02-10
|  | 회원가입 및 로그인 | 2025-02-10 | 2025-02-10
| 디자인 | 회원가입, 로그인 레이아웃 | 2025-02-18 | 2025-02-19
|  | 메인 콘텐츠 레이아웃 | 2025-02-19 | 2025-02-20
|  | 업로드 레이아웃 | 2025-02-20 | 2025-02-21
검수 | 검수 확인 | 통합 테스트 및 버그 픽스 | 2025-02-25 | 2025-02-28
완료 | 완료 | 리드미 작성 | 2025-03-01 | 2025-03-03
플랫폼 | - | 작업 기간 | 2025.05.18 ~ 2025.09.19
구분 | 활동 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 5월 |  |  | 9월
[5 empty] | 3 |  | 4 | 1 | 2 | 3
분석 | 문제상황 분석 | 문제상황 분석 | 2025-05-18 | 2025-05-20
설계 | 기획 | 크롤러 설계 | 2025-05-21 | 2025-05-22
|  | 딥러닝 설계 | 2025-05-23 | 2025-05-24
구현 | 크롤러 개발 | 데이터 셋 | 2025-05-23 | 2025-05-30
| 모델 개발 | 데이터 전처리 | 2025-09-01 | 2025-09-05
|  | 모델 구현 | 2025-09-06 | 2025-09-09
|  | 모델 학습 | 2025-09-09 | 2025-09-09
|  | 예측 및 서버 연동 | 2025-09-10 | 2025-09-10
| 알고리즘 개발 | 데이터 크롤링 | 2025-09-11 | 2025-09-11
|  | 주 지표 알고리즘 | 2025-09-12 | 2025-09-14
|  | 보조 지표 알고리즘 | 2025-09-15 | 2025-09-16
검수 | 검수 확인 | 리팩토링 | 2025-09-17 | 2025-09-17
|  | 서버 연동 | 2025-09-18 | 2025-09-18
|  | 통합 테스트 및 버그 픽스 | 2025-09-18 | 2025-09-19
완료 | 완료 | 리드미 작성 | 2025-09-19 | 2025-09-19